|  |
| --- |
| Приложение 4.3  к протоколу заседания Проектного комитета  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 21.01.2019 № 1  Шифр портфеля проектов № ПП025-00 от «21» августа 2018 г.  *(дата регистрации в реестре портфелей)* |

**ПАСПОРТ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ**

«Демография»

(«Демография»)

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Описание портфеля проектов** | |
| **Документ – основание**  **для инициации портфеля проектов** | 1. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204;  2. Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2018 года № 31;  3. Протокол заседания проектного комитета по национальному проекту «Демография» при заместителе Председателя Правительства Российской Федерации Т.В. Голиковой от 14.12.2018 № 3;  4. Разъяснения центрального проектного офиса по подготовке материалов в части региональной составляющей национальных и федеральных проектов, направленных Департаментом проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры гот 27 июля 2018 года № 37-Исх-670;  5. Методические указания по разработке национальных проектов (программ), утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации от 4 июня 2018 года № 4072п-П6;  6. Разъяснения Аппарата Правительства Российской Федерации по заполнению форм паспортов национальных проектов (программ) и федеральных проектов от 13 июня 2018 года № П6-29821;  7. Паспорт национального проекта «Демография», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года № 10;  8. Паспорт национального проекта «Демография», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16;  9. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 26 июля 2018 года № 12-0/10/П-5155;  10. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 28 сентября 2018 года № 12-6/10/В-7433;  11. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 337-п  12. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 355-п  13. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальное и демографическое развитие», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 339-п  14. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 340-п;  15. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 341-п;  16. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 343-п;  17. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 342-п;  18. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 338-п;  19. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 3 октября 2018 года № 12-6/10/П-6999 |
| **Цель портфеля проектов** | Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет к 2024 году.  Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 2,018 к 2024 году.  Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни¹.  Увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2024 году.  ¹данный показатель в России не рассчитывается. В 2018 году планируется разработка методики оценки данного показателя. Показатель будет рассчитан в 2019 году, и с учетом международного опыта будет определено его целевое значение на 2024 год, рассчитано его пошаговое увеличение |
| **Связь со стратегией социально-экономического развития** | 1. Пункт 3.1.2.1. «Улучшение демографической ситуации»;  2. Пункт 3.1.2.2. «Развитие здравоохранения»;  3. Пункт 3.1.2.3. «Развитие физической культуры и спорта»;  4. Пункт 3.1.2.4. «Развитие образования»;  5. Пункт 3.1.2.5. «Реализация культурного потенциала». |
| **Периодичность подготовки**  **статус-отчета** | Ежемесячно |
| **2. Ограничения портфеля проектов** | |
| **Ограничения по срокам** | октябрь 2025 года |
| **Ограничения по бюджету** | 27 608,64 млн. рублей, в том числе:  2 544,44 млн. рублей – (9,3 %) федеральный бюджет,  23 411,02 млн. рублей (84,7%) – бюджет автономного округа;  1 398,04 млн. рублей (5,1 %) – внебюджетные источники;  255,16 млн. рублей – (0,9 %) местный бюджет.  2019 год – 4 607,36 млн. рублей  2020 год – 4 758,41 млн. рублей  2021 год – 6 003,24,95 млн. рублей  2022 год – 4 289,88 млн. рублей  2023 год – 4 200,99 млн. рублей  2024 год – 3 748,76 млн. рублей |
| **Иные ограничения** | Отсутствуют |
| **3. Комитет по управлению портфелем проектов** | |
| **Куратор портфеля проектов** | Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Южаков Юрий Александрович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| **Руководитель портфеля проектов** | Давиденко Светлана Алексеевна, директор Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Немчинова Елена Владимировна, заместитель директора – начальник управления опеки и попечительства Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| **Члены комитета** | Пономарева Тереза Анатольевна, первый заместитель директора Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Немчинова Елена Владимировна, заместитель директора – начальник управления опеки и попечительства Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);  Низамова Людмила Борисовна, заместитель директора – начальник управления социальной поддержки и помощи Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Немчинова Елена Владимировна, заместитель директора – начальник управления опеки и попечительства Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);  Немчинова Елена Владимировна, заместитель директора – начальник управления опеки и попечительства Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо - Гусева Наталья Владимировна, заместитель начальника управления – начальник отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);  Варлаков Алексей Петрович, директор Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо - Лотова Светлана Тимофеевна, заместитель директора – начальник Управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Департамента труда занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);  Лотова Светлана Тимофеевна, заместитель директора – начальник Управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Департамента труда занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Варлаков Алексей Петрович, директор Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);  Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);  Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  Добровольский Алексей Альбертович, директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Касьянова Елена Владимировна, заместитель директора Департамента – начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);  Конух Софья Евгеньевна, заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Левицкий Владислава Викторович, заместитель начальника управления - начальник отдела развития спорта высших достижений Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);  Левицкий Владислава Викторович, заместитель начальника управления - начальник отдела развития спорта высших достижений Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Конух Софья Евгеньевна, заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);  Липатова Галина Витальевна, заместитель директора Департамента - начальник Управления по обеспечению открытости органов власти Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Репин Константин Сергеевич, первый заместитель директора Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);  Пальчиков Николай Николаевич, глава города Когалыма (замещающее лицо - Мартынова Ольга Валентиновна, заместитель главы города Когалыма);  Сурцев Борис Фёдорович, глава города Лангепаса (замещающее лицо - Омельченко Ирина Геннадьевна, заместитель главы города Лангепаса);  Дейнека Олег Александрович, глава города Мегиона (замещающее лицо - Уварова Ирина Александровна, заместитель главы города Мегиона по социальной политике);  Дегтярев Сергей Юрьевич, глава города Нефтеюганска (замещающее лицо - Пастухов Андрей Викторович, заместитель главы города Нефтеюганска);  Тихонов Василий Владимирович, глава города Нижневартовска (замещающее лицо - Волчанина Надежда Геннадьевна, заместитель главы города Нижневартовска по социальной и молодежной политике);  Ямашев Иван Петрович, глава города Нягани (замещающее лицо - Михайлец Оксана Викторовна, заместитель главы города Нягани);  Морозов Александр Николаевич, глава города Пыть-Ях (замещающее лицо - Золотых Алексей Павлович, заместитель главы города Пыть-Ях, курирующий социальные вопросы);  Шувалов Вадим Николаевич, глава города Сургута (замещающее лицо - Пелевин Александр Рудольфович, заместитель главы города Сургута);  Иванов Анатолий Владимирович, глава города Урай (замещающее лицо - Круглова Светлана Вячеславовна, заместитель главы города Урай);  Ряшин Максим Павлович, глава города Ханты-Мансийска (замещающее лицо - Черкунова Ирина Александровна, заместитель главы города Ханты-Мансийска);  Фомин Владимир Иванович, глава Березовского района (замещающее лицо - Чечеткина Ирина Викторовна, заместитель главы Березовского района);  Степура Владимир Иванович, глава города Покачи (замещающее лицо – Гвоздь Галина Дмитриевна, заместитель главы города Покачи);  Лапковская Галина Васильевна, глава Нефтеюганского района (замещающее лицо - Михалев Владлен Геннадьевич, заместитель главы Нефтеюганского района);  Набатов Игорь Александрович, глава Советского района (замещающее лицо - Носкова Людмила Ивановна, заместитель главы Советского района по социальному развитию);  Трубецкой Андрей Александрович, глава Сургутского района (замещающее лицо - Османкина Татьяна Николаевна, заместитель главы Сургутского района);  Бородкин Андрей Викторович, глава города Югорска (замещающее лицо – Долгодворова Татьяна Ивановна, заместитель главы города Югорска);  Маненков Сергей Петрович, глава Белоярского района (замещающее лицо – Сокол Наталья Владимировна, заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам);  Гулина Наталья Анатольевна, глава города Радужный (замещающее лицо – Анохин Юрий Петрович, первый заместитель главы города Радужный);  Дубовик Анатолий Владимирович, глава Кондинского района (замещающее лицо – Мухин Андрей Александрович, заместитель главы Кондинского района);  Саломатин Борис Александрович, глава Нижневартовского района (замещающее лицо – Липунова Оксана Васильевна, заместитель главы Нижневартовского района по социальным вопросам);  Куташова Анна Николаевна, глава Октябрьского района (замещающее лицо – Киселёва Татьяна Борисовна, заместитель главы Октябрьского района по социальным вопросам);  Минулин Кирилл Равильевич, глава Ханты-Мансийского района (замещающее лицо – Максимова Лилия Владимировна, заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам)  Артамонов Сергей Иванович – директор Департамента физической культуры и спорта автономного округа (замещающее лицо – Конух Софья Евгеньевна, заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта автономного округа) |
| **4. Административная группа поддержки портфеля проектов** | |
| **Главный администратор**  **портфеля проектов** | Гусева Наталья Владимировна, заместитель начальника управления – начальник отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Шулдикова Елена Анатольевна, консультант отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| **Участники административной группы** | Конева Ольга Дмитриевна - заместитель начальника отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры (замещающее лицо – Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);  Касьянова Елена Владимировна, заместитель директора Департамента здравоохранения – начальник управления организации медицинской помощи (замещающее лицо – Малхасьян Максим Викторович, заместитель начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);  Шулдикова Елена Анатольевна, консультант отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики Депсоцразвития Югры (замещающее лицо – Ибраева Римма Хасановна, специалист по социальной работе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский комплексный центр социального обслуживания населения»);  Хорькова Марина Андреевна консультант отдела организации назначений и выплат социальных пособий управления социальной поддержки и помощи Депсоцразвития Югры (замещающее лицо – Ворочева Екатерина Сергеевна – главный специалист-эксперт отдела организации назначений и выплат социальных пособий управления социальной поддержки и помощи Депсоцразвития Югры);  Красноусов Евгений Владимирович, начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Абрамова Ольга Викторовна, консультант отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| **5. Другие ответственные лица** | |
| **Другие участники, ответственные**  **за достижение показателей**  **портфеля проектов** |  |
| **6. Заинтересованные стороны портфеля проектов** | |
| **Орган, уполномоченный**  **на осуществление общественной**  **оценки портфеля проектов** | Общественный совет при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:  1.Сергиенко Ольга Александровна, руководитель Общественного совета при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Контактный телефон: 89048858119  Общественный совет при Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:  2. Каданцев Валерий Алексеевич, председатель Общественного совета при Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  Контактный телефон: 89224188944  Общественный совет при Департаменте физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:  3. Зырянова Галина Александровна, член Общественного совета при Департаменте физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Контактный телефон: 89129057568  Общественный совет при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:  4. Максимова Ирина Ивановна, председатель Общественного совета при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:  Контактный телефон: 89227757073  Общественный совет при Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  5. Тогидняя Наталья Антоновна, член Общественного совета при Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| **Экспертная группа** | 1. Матвиенок Вероника Владимировна, председатель Нижневартовской городской общественной организации «Молодая семья», тел. 89028533746;  2. Манахова Кира Михайловна, член Общественной молодежной палаты г. Югорска, тел. 89225121000;  3. Шишкина Ирина Николаевна, директор МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» (г. Ханты-Мансийск), тел. 89028282111;  4. Игошев Сергей Борисович, член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел. 89044702290  5. Таненков Виктор Львович. Депутат города Покачи VI созыва, тел. 89505244315;  6. Сидорова Ольга Андреевна, член Общественного совета при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  7. Урванцева Ирина Александровна, главный внештатный специалист – кардиолог Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  8. Колмакова Ольга Евгеньевна, врач-невролог, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорская городская больница»;  9. Пидзамкив Владимир Богданович, заведующий филиалом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики» в г.Сургуте |
| **Иные заинтересованные стороны** | 1. Решетникова Раиса Германовна, член Общественного совета при Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел.333682, 89028140348;  2. Кичигин Александр Васильевич, президент Ассоциации работников здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел.;  3. Якубёнок Оксана Александровна, член Общественного совета при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел. 89028194480;  4. Межлумян Ольга Анатольевна, член Общественного совета при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел. 89044668926;  5. Громут Александр Александрович, председатель окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, тел.: 89028141345 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Целевые показатели портфеля проектов** | | | | | | |
| **Категория портфеля проектов** | **Цель портфеля проектов** | **Наименование показателя, единицы измерения** | | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный за достижение показателя** |
| «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (Финансовая поддержка семей при рождении детей) | 1. Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 2,018 в 2024 году | 1.1. | Суммарный коэффициент рождаемости | 1,877 | 2019 год – 1,892;  2020 год – 1,921;  2021 год – 1,941;  2022 год – 1,971;  2023 год – 1,991;  2024 год – 2,018 | Низамова Л.Б. |
| 1.2. | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | 127,32 | 2019 год – 131,7;  2020 год – 133,7;  2021 год – 134,9;  2022 год – 136,9;  2023 год – 138,5;  2024 год – 140,8 | Низамова Л.Б. |
| 1.3. | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | 83,35 | 2019 год – 89,4;  2020 год – 94,2;  2021 год – 98,7;  2022 год – 103,9;  2023 год – 108,6;  2024 год – 113,9 | Низамова Л.Б. |
| «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» (Старшее поколение) | 2. Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет | 2.1. | Ожидаемая продолжительность жизни граждан в возрасте 55 лет[[1]](#footnote-1) | 24,33 | - | Добровольский А.А. |
| 2.2. | Число «мобильных бригад» (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования) | 15 | 2019 год – 15  2020 год – 24  2021 год – 24  2022 год – 24  2023 год – 24  2024 год – 24 | Пономарева Т.А. |
| 2.3. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, % | 17,15 | 2019 –23  2020 –28  2021 –34  2022 –55,7  2023 –65,3  2024 –70,0 | Добровольский А.А. |
| 2.4. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, % | 62,31 | 2019 – 62,4  2020 –62,3  2021 –64,7  2022 –68,9  2023 –80,0  2024 –90,0 | Добровольский А.А. |
| 2.5 | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, тыс. чел. | - | 2019 – 723  2020 – 1446  2021 – 2169  2022 – 2892  2023 – 3615  2024 – 4338 | Варлаков А.П. |
| 2.6. | Снижение смертности населения старше трудоспособного возраста (на 1000 человек населения соответствующего возраста) | 24,0 | 2019 – 23,9  2020 – 23,9  2021 – 23,8  2022 – 23,8  2023 – 23,7  2024 – 23,7 | Добровольский А.А. |
| 2.7. | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | 43,0 | 2019 – 43,0  2020 – 43,0  2021 – 43,0  2022 – 43,0  2023 – 43,0  2024 – 43,0 | Добровольский А.А. |
| «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей) | 3. Обеспечить возможность женщинам, воспитывающих детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | 3.1. | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, % | 70,2 | 2019 –72,1  2020 –72,5  2021 –72,9  2022 –73,3  2023 –73,7  2024 –74,1 | Лотова С.Т. |
| 3.2. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (D), чел | 15175 | 2019 – 19094  2020 – 20178  2021 – 21701  2022 – 21701  2023 – 21701  2024 – 21701 | Возняк С.А. |
| 3.3. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (D), чел | 606 | 2019 – 1629  2020 – 1735  2021 – 1742  2022 – 1753  2023 – 1753  2024 – 1753 | Возняк С.А. |
| 3.4. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % | 74,73 | 2019 –85,80  2020 –93,20  2021 –100,0  2022 –100,0  2023 –100,0  2024 –100,0 | Возняк С.А. |
| 3.5. | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек | 223 | 2019 –150  2020 –719  2021 –719  2022 –904  2023 –904  2024 –904 | Лотова С.Т. |
| «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (Укрепление общественного здоровья) | 4. Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию окружающей среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни и мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечению граждан, некоммерческих организаций и работодателей в мероприятия по укреплению общественного здоровья | 4.1. | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения)[[2]](#footnote-2) | 596,2 | 2019 – 552,7  2020 – 525,1  2021 – 497,6  2022 – 474,1  2023 – 453,8  2024 – 430,1 | Добровольский А.А. |
| 4.2. | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения)[[3]](#footnote-3) | 171,3 | 2019 – 167,7  2020 – 165,2  2021 – 162,8  2022 – 160,3  2023 – 157,1  2024 – 153,8 | Добровольский А.А. |
| 4.3. | Розничная продажа алкогольной продукции на душу населения[[4]](#footnote-4), (в литрах) | 8,4 | 2019 – 8,1  2020 – 8,0  2021 – 7,9  2022 – 7,8  2023 – 7,7  2024 – 7,6 | Добровольский А.А. |
| 4.4. | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек)[[5]](#footnote-5) | – | 2019 –  2020 –  2021 –  2022 –  2023 –  2024 – | Добровольский А.А. |
| «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (Спорт – норма жизни) | 5. Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры | 5.1. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой  и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | 77,2 | 2019 – 78,5  2020 – 79,1  2021 – 80,0  2022 – 81,2  2023 – 82,1  2024 – 83,2 | Конух С.Е. |
| 5.2. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | 16,0 | 2019 – 27,2  2020 – 33,3  2021 – 39,8  2022 – 44,4  2023 – 48,8  2024 – 52,6 | Конух С.Е. |
| 5.3. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, % | 8,3 | 2019 – 8,5  2020 – 8,6  2021 – 8,7  2022 – 8,8  2023 – 8,9  2024 – 9,0 | Конух С.Е. |
| 5.4. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (D), % | 35,0 | 2019 – 40,7  2020 – 41,3  2021 – 42,0  2022 – 46,0  2023 – 49,0  2024 – 53,0 | Конух С.Е. |
| 5.5. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) | 47,7 | 2019 – 49,5  2020 – 58,9  2021 – 69,1  2022 – 79,4  2023 – 89,7  2024 – 100,0 | Левицкий В.В. |
| *«*Организация и проведение Всемирной шахматной Олимпиады 2020 года в городе Ханты-Мансийске»  («Шахматная Олимпиада 2020 года») | 6.Увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом к 2024 году до 55,0% от общей численности населения, проживающего в автономном округе, повышение конкурентоспособности югорского спорта на российской и международной спортивной арене, популяризация физической культуры и спорта среди различных слоев населения, повышение конкурентоспособности автономного округа как региона успешно осуществляющего проведение крупнейших спортивных соревнований мирового уровня, за счет проведения в августе 2020 года Шахматной Олимпиады в городе Ханты-Мансийске. | 6.1 | – | – | – | Артамонов Сергей Иванович |

Руководитель портфеля проектов:

Директор Депсоцразвития Югры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С. А. Давиденко

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Дата)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Шифр портфеля проектов \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.  *(дата регистрации в реестре портфелей)* |  | |  |

Приложение к паспорту портфеля   
проектов № \_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 1. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 35,0 | 2019 – 40,7  2020 – 41,3  2021 – 42,0  2022 – 46,0  2023 – 49,0  2024 – 53,0 | Конух С.Е. |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 1.1 | г. Ханты-Мансийск | 41,7 | 2019 – 42,4  2020 – 43,1  2021 – 43,8  2022 – 44,5  2023 – 45,2  2024 – 46,0 | Ряшин М. П. |
| 1.2 | г. Когалым | 43,8 | 2019 – 43,8  2020 – 43,8  2021 – 43,9  2022 – 43,9  2023 – 43,9  2024 – 44,0 | Пальчиков Н. Н. |
| 1.3 | г. Лангепас | 41,4 | 2019 – 42,5  2020 – 43,6  2021 – 44,7  2022 – 45,8  2023 – 46,9  2024 – 48,0 | Сурцев Б. Ф. |
| 1.4. | г. Мегион | 35,2 | 2019 – 36,7  2020 – 38,2  2021 – 39,7  2022 – 41,2  2023 – 42,7  2024 – 44,0 | Дейнека О. А. |
| 1.5. | г. Нефтеюганск | 25,0 | 2019 – 26,3  2020 – 27,6  2021 – 28,9  2022 – 30,2  2023 – 31,5  2024 – 33,0 | Дектярёв С. Ю. |
| 1.6. | г. Нижневартовск | 21,8 | 2019 – 23,0  2020 – 24,2  2021 – 25,4  2022 – 26,6  2023 – 27,8  2024 – 29,0 | Тихонов В. В. |
| 1.7. | г. Нягань | 38,7 | 2019 – 39,6  2020 – 40,5  2021 – 41,4  2022 – 42,3  2023 – 43,2  2024 – 44,0 | Ямашев И. П. |
| 1.8. | г. Покачи | 54,3 | 2019 – 55,1  2020 – 55,9  2021 – 56,7  2022 – 57,5  2023 –58,3  2024 – 59,0 | Степура В. И. |
| 1.9. | г. Пыть-Ях | 49,5 | 2019 – 50,9  2020 – 52,3  2021 – 53,7  2022 – 55,1  2023 – 56,5  2024 – 58,0 | Морозов А. Н. |
| 1.10. | г. Радужный | 35,9 | 2019 – 37,1  2020 – 38,3  2021 – 39,5  2022 – 40,7  2023 – 41,9  2024 – 43,0 | Гулина Н. А. |
| 1.11. | г. Сургут | 42,5 | 2019 – 42,1  2020 – 41,7  2021 – 41,3  2022 – 40,9  2023 – 40,5  2024 – 40,0 | Шувалов В. Н. |
| 1.12. | г. Урай | 49,3 | 2019 – 50,6  2020 – 51,9  2021 – 53,2  2022 – 54,5  2023 – 55,8  2024 – 57,0 | Иванов А. В. |
| 1.13. | г. Югорск | 67,5 | 2019 – 68,3  2020 – 69,1  2021 – 69,9  2022 – 70,7  2023 – 71,5  2024 – 72,0 | Бородкин А. В. |
| 1.14. | Белоярский район | 79,1 | 2019 – 81,0  2020 – 83,0  2021 – 85,0  2022 – 87,0  2023 – 89,0  2024 – 91,0 | Маненков С. П. |
| 1.15. | Березовский район | 75,9 | 2019 – 79,8  2020 – 83,7  2021 – 87,6  2022 – 91,5  2023 – 95,4  2024 – 99,0 | Фомин В. И. |
| 1.16. | Кондинский район | 72,8 | 2019 – 76,7  2020 – 80,6  2021 – 84,5  2022 – 88,4  2023 – 92,3  2024 – 96,0 | Дубовик А. В. |
| 1.17. | Нефтеюганский район | 48,4 | 2019 – 49,2  2020 – 50,0  2021 – 50,8  2022 – 51,6  2023 – 52,4  2024 – 53,0 | Лапковская Г. В. |
| 1.18 | Нижневартовский район | 61,9 | 2019 – 63,1  2020 – 64,3  2021 – 65,5  2022 – 66,7  2023 – 67,9  2024 – 69,0 | Соламатин Б. А. |
| 1.19. | Октябрьский район | 47,3 | 2019 – 49,4  2020 – 51,5  2021 – 53,6  2022 – 55,7  2023 – 57,8  2024 – 60,0 | Куташова А. Н. |
| 1.20. | Советский район | 45,6 | 2019 – 47,2  2020 – 48,8  2021 – 50,4  2022 – 52,0  2023 – 53,6  2024 – 55,0 | Набатов И. А. |
| 1.21. | Сургутский район | 44,1 | 2019 – 44,9  2020 – 45,7  2021 – 46,5  2022 – 47,3  2023 – 48,1  2024 – 49,0 | Трубецкой А. А. |
| 1.22. | Ханты-Мансийский район | 71,7 | 2019 – 73,75  2020 – 75,80  2021 – 77,85  2022 – 79,90  2023 – 81,95  2024 – 84,00 | Минулин К. Р. |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 2. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 15175 | 2019 – 19094  2020 – 20178  2021 – 21701  2022 – 21701  2023 – 21701  2024 – 21701 | Возняк С. А. |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 2.1. | г. Ханты-Мансийск | 864 | 2019 – 1451  2020 – 1451  2021 – 1451  2022 – 1451  2023 – 1451  2024 – 1451 | Ряшин М. П. |
| 2.2. | г. Когалым | 730 | 2019 – 750  2020 – 750  2021 – 750  2022 – 750  2023 – 750  2024 – 750 | Пальчиков Н. Н. |
| 2.3. | г. Лангепас | 245 | 2019 – 297  2020 – 297  2021 – 297  2022 – 297  2023 – 297  2024 – 297 | Сурцев Б. Ф. |
| 2.4. | г. Мегион | 625 | 2019 – 698  2020 – 698  2021 – 698  2022 – 698  2023 – 698  2024 – 698 | Дейнека О. А. |
| 2.5. | г. Нефтеюганск | 334 | 2019 – 364  2020 – 364  2021 – 364  2022 – 364  2023 – 364  2024 – 364 | Дегтярев С. Ю. |
| 2.6. | г. Нижневартовск | 3114 | 2019 – 3405  2020 – 3405  2021 – 3715  2022 – 3715  2023 – 3715  2024 – 3715 | Тихонов В. В. |
| 2.7. | г. Нягань | 506 | 2019 – 599  2020 – 599  2021 – 599  2022 – 599  2023 – 599  2024 – 599 | Ямашев И. П. |
| 2.8. | г. Покачи | 219 | 2019 – 230  2020 – 230  2021 – 230  2022 – 230  2023 – 230  2024 – 230 | Степура В. И. |
| 2.9. | г. Пыть-Ях | 278 | 2019 – 397  2020 – 397  2021 – 397  2022 – 397  2023 – 397  2024 – 397 | Морозов А. Н. |
| 2.10. | г. Радужный | 601 | 2019 – 638  2020 – 638  2021 – 638  2022 – 638  2023 – 638  2024 – 368 | Гулина Н. А. |
| 2.11. | г. Сургут | 2334 | 2019 – 5201  2020 – 6101  2021 – 7293  2022 – 7293  2023 – 7293  2024 – 7293 | Шувалов В. Н. |
| 2.12. | г. Урай | 392 | 2019 – 413  2020 – 413  2021 – 413  2022 – 413  2023 – 413  2024 – 413 | Иванов А. В. |
| 2.13. | г. Югорск | 228 | 2019 – 290  2020 – 290  2021 – 290  2022 – 290  2023 – 290  2024 – 290 | Бородкин А. В. |
| 2.14. | Белоярский район | 501 | 2019 – 454  2020 – 454  2021 – 454  2022 – 454  2023 – 454  2024 – 454 | Маненков С. П. |
| 2.15. | Березовский район | 408 | 2019 – 370  2020 – 370  2021 – 370  2022 – 370  2023 – 370  2024 – 370 | Фомин В. И. |
| 2.16. | Кондинский район | 503 | 2019 – 482  2020 – 487  2021 – 501  2022 – 501  2023 – 501  2024 – 501 | Дубовик А. В. |
| 2.17. | Нефтеюганский район | 343 | 2019 – 348  2020 – 428  2021 – 428  2022 – 428  2023 – 428  2024 – 428 | Лапковская Г. В. |
| 2.18. | Нижневартовский район | 599 | 2019 – 353  2020 – 353  2021 – 353  2022 – 353  2023 – 353  2024 – 353 | Саломатин Б. А. |
| 2.19. | Октябрьский район | 366 | 2019 – 409  2020 – 409  2021 – 409  2022 – 409  2023 – 409  2024 – 409 | Куташова А. Н. |
| 2.20. | Советский район | 649 | 2019 – 460  2020 – 460  2021 – 460  2022 – 460  2023 – 460  2024 – 460 | Набатов И. А. |
| 2.21. | Сургутский район | 1021 | 2019 – 1228  2020 – 1348  2021 – 1348  2022 – 1348  2023 – 1348  2024 – 1348 | Трубецкой А. А. |
| 2.22. | Ханты-Мансийский район | 246 | 2019 – 257  2020 – 236  2021 – 243  2022 – 243  2023 – 243  2024 – 243 | Минулин К. Р. |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 3. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих **частные** организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, **присмотр и уход**, человек | 606 | 2019 - 1629  2020 - 1735  2021 - 1742  2022 - 1753  2023 - 1753  2024 - 1753 | Возняк С. А. |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 3.1. | г. Ханты-Мансийск | 0 | 2019 – 0  2020 – 0  2021 – 0  2022 – 0  2023 – 0  2024 – 0 | Ряшин М. П. |
| 3.2. | г. Когалым | 0 | 2019 – 0  2020 – 40  2021 – 40  2022 – 40  2023 – 40  2024 – 40 | Пальчиков Н. Н. |
| 3.3. | г. Лангепас | 0 | 2019 – 0  2020 – 0  2021 – 40  2022 – 40  2023 – 40  2024 – 40 | Сурцев Б. Ф. |
| 3.4. | г. Мегион | 46 | 2019 – 40  2020 – 40  2021 – 40  2022 – 20  2023 – 20  2024 – 20 | Дейнека О. А. |
| 3.5. | г. Нефтеюганск | 212 | 2019 – 885  2020 – 885  2021 – 885  2022 – 885  2023 – 885  2024 – 885 | Дегтярев С. Ю. |
| 3.6. | г. Нижневартовск | 6 | 2019 – 6  2020 – 6  2021 – 6  2022 – 6  2023 – 6  2024 – 6 | Тихонов В. В. |
| 3.7. | г. Нягань | 0 | 2019 – 0  2020 – 0  2021 – 0  2022 – 0  2023 – 0  2024 – 0 | Ямашев И. П. |
| 3.8. | г. Сургут | 532 | 2019 – 600  2020 – 600  2021 – 600  2022 – 600  2023 – 600  2024 – 600 | Шувалов В. Н. |
| 3.9. | г. Урай | 0 | 2019 – 0  2020 – 0  2021 – 41  2022 – 30  2023 – 30  2024 – 30 | Иванов А. В. |
| 3.10. | г. Югорск | 53 | 2019 – 18  2020 – 24  2021 – 0  2022 – 0  2023 – 0  2024 – 0 | Бородкин А. В. |
| 3.11. | Нефтеюганский район | 0 | 2019 – 0  2020 – 60  2021 – 0  2022 – 0  2023 – 0  2024 – 0 | Лапковская Г. В. |
| 3.12. | Советский район | **0** | **2019 – 0**  **2020 – 0**  **2021 – 0**  **2022 – 42**  **2023 – 42**  **2024 – 42** | Набатов И. А. |
| 3.13. | Сургутский район | **67** | **2019 – 80**  **2020 – 80**  **2021 – 80**  **2022 – 80**  **2023 – 80**  **2024 – 80** | Трубецкой А. А. |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 4. | **Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (%)** | 74,73% | 2019 – 85,8  2020 – 93,2  2021 – 100  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100 | Возняк С. А. |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 4.1. | г. Ханты-Мансийск | 100 | 2019 – 100  2020 – 100  2021 – 100  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100 | Ряшин М. П. |
| 4.2. | г. Когалым | 86,6 | 2019 – 90,4  2020 – 97,5  2021 – 100  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100 | Пальчиков Н. Н. |
| 4.3. | г. Лангепас | 100 | 2019 – 100  2020 – 100  2021 – 100  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100 | Сурцев Б. Ф. |
| 4.4. | г. Мегион | 100 | 2019 – 100  2020 – 100  2021 – 100  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100 | Дейнека О.А. |
| 4.5. | г. Нефтеюганск | 100 | 2019 – 48,7  2020 – 100  2021 – 100  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100 | Дегтярев С. Ю. |
| 4.6. | г. Нижневартовск | 82,8 | 2019 – 88,9  2020 – 91,7  2021 – 100  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100 | Тихонов В.В. |
| 4.7. | г. Нягань | 70,5 | 2019 – 74,2  2020 – 86,7  2021 – 100  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100 | Ямашев И. П. |
| 4.8. | г. Покачи | 100 | 2019 – 100  2020 – 100  2021 – 100  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100 | Степура В.И. |
| 4.9. | г. Пыть-Ях | 71,8 | 2019 – 49,6  2020 – 52,2  2021 – 100  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100 | Морозов А.Н. |
| 4.10. | г.Радужный | 100 | 2019 – 100  2020 – 100  2021 – 100  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100 | Гулина Н.А. |
| 4.11. | г.Сургут | 79,4 | 2019 – 83,1  2020 – 92,5  2021 – 100  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100 | Шувалов В.Н. |
| 4.12. | г.Урай | 100 | 2019 – 100  2020 – 100  2021 – 100  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100 | Иванов А.В. |
| 4.13. | г.Югорск | 92,4 | 2019 – 61,7  2020 – 78,3  2021 – 100  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100 | Бородкин А.В. |
| 4.14. | Белоярский район | 100 | 2019 – 100  2020 – 100  2021 – 100  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100 | Маненков С. П. |
| 4.15. | Березовский район | 100 | 2019 – 100  2020 – 100  2021 – 100  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100 | Фомин В.И. |
| 4.16. | Кондинский район | 100 | 2019 – 100  2020 – 100  2021 – 100  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100 | Дубовик А.В. |
| 4.17. | Нефтеюганский район | 100 | 2019 –100  2020 – 100  2021 – 100  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100 | Лапковская Г.В. |
| 4.18. | Нижневартовский район | 100 | 2019 – 100  2020 – 100  2021 – 100  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100 | Саломатин Б.А. |
| 4.19. | Октябрьский район | 100 | 2019 – 100  2020 – 100  2021 – 100  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100 | Куташова А.Н. |
| 4.20. | Советский район | 96,2 | 2019 – 75,4  2020 – 75,4  2021 – 100  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100 | Набатов И. А. |
| 4.21. | Сургутский район | 100 | 2019 – 100  2020 – 100  2021 – 100  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100 | Трубецкой А. А. |
| 4.22. | Ханты-Мансийский район | 100 | 2019 – 100  2020 – 100  2021 – 100  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100 | Минулин К.Р. |

1. Данные Росстата для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Методика расчета целевых показателей по регионам не доведена, подготовка и утверждение методики расчета данного показателя запланированы в IV квартале 2018 года. Показатель будет рассчитан в 2019 году по данным за 2018 год, будет определено его целевое значение на 2024 год, рассчитано пошаговое его достижение (письмо Минтруда России от 26.07.2018 № 12-0/10/П-5155) [↑](#footnote-ref-1)
2. В соответствии со сводной таблицей по целевым показателям Федерального проекта "Укрепление общественного Здоровья" для Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подготовленной Министерством здравоохранения. Показатель рассчитан с учетом снижения на 25,1 % к 2024 году. Значение федерального паспорта в 2024 году – 530. [↑](#footnote-ref-2)
3. Базовое значение для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Целевые значения будут доведены министерством здравоохранения [↑](#footnote-ref-3)
4. В соответствии со сводной таблицей по целевым показателям Федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" для Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подготовленной Министерством здравоохранения. Базовые значение показателя доведены Росстатом. Показатель рассчитан с учетом снижения на 7,0 % к 2024 году. Значение федерального паспорта к 2024 году – 6,0. Учет и коррекция целевых значений показателя по региону возможен только при доведении методики до региона. Достижение показателя: «Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения» предполагается исключить из региональных проектов ввиду отсутствия его учета по регионам [↑](#footnote-ref-4)
5. Базовое значение для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Целевые значения будут доведены министерством здравоохранения [↑](#footnote-ref-5)