Приложение 3

к приказу БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации»

от «\_19\_» марта 2019 г. № \_3-о\_

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») Ресурсного центра

 по координации государственных учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры,

негосударственных поставщиков социальных услуг, состоящих в Реестре поставщиков социальных социальных услуг автономного округа, по социальной адаптации и ресоциализации лиц без определенного места жительства, лиц, освободившихся из мест лишения свободы,

на базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский районный центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства»

на 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** **исполнения** | **Ответственные / исполнители** | **Результат**  |
| **1. Организационно-правовое сопровождение** |
|  | Разработка положения по направлению деятельности Ресурсного центра (на основе типового положения по координации деятельности государственных учреждений, негосударственных поставщиков)  | до 19 марта2019 года | БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации», Мухамедтинова Р.М. | Приказ директора БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации», об утверждении: - положения по направлению деятельности Ресурсного центра; - алгоритма взаимодействия Ресурсного центра с государственными учреждениями, негосударственными поставщиками;**-** форм отчетности по направлению деятельности Ресурсного центра  |
|  | Разработка алгоритма взаимодействия по направлению деятельности Ресурсного центра (на основе типовой схемы взаимодействия ресурсных центров с государственными учреждениями, негосударственными поставщиками)  | БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации», Мухамедтинова Р.М. |
|  | Разработка форм отчетности по направлению деятельности Ресурсного центра  | БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации», Мухамедтинова Р.М. |
| **2. Информационно-методическое обеспечение** |
|  | Обеспечение доступа граждан к информации по направлению деятельности Ресурсного центра | до 30 марта 2019 года | БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации», Каримов Э.И. | Создание вкладки «Ресурсный центр» на сайте БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации»  |
|  | Разработка методических материалов, брошюр, буклетов на тему: «Социальная адаптация и ресоциализация лиц без определенного места жительства, лиц, освободившихся из мест лишения свободы» | июль 2019 года | БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации», Прокошева Н.М. | Приказ директора БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации» об утверждении методических материалов, брошюр, буклетов.Распространение методических продуктов среди поставщиков социальных услуг  |
|  | Подготовка отчетной, итоговой информации о деятельности Ресурсного центра за 2019 год | декабрь2019 года | БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации», Мухамедтинова Р.М. | Подведение итогов деятельности Ресурсного центра |
|  | Проведение мониторинга эффективности деятельности учреждений по социальной адаптации и ресоциализации лиц без определенного места жительства, лиц, освободившихся из мест лишения свободы  | ежеквартально | БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации», Мухамедтинова Р.М. | Проведение анализа данных с целью улучшения процесса принятия решений по социальной адаптации и ресоциализации лиц без определенного места жительства, лиц, освободившихся из мест лишения свободы |
|  | Формирование реестра государственных учреждений и негосударственных поставщиков, предоставляющих социальные услуги на территории автономного округа по социальной адаптации и ресоциализации лиц без определенного места жительства, лиц, осовободившихся из мест лишения свободы | 1 раз в полугодие | БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации», Мухамедтинова Р.М. | Создание реестра государственных учреждений и негосударственных поставщиков, предоставляющих социальные услуги на территории автономного округа по социальной адаптации и ресоциализации лиц без определенного места жительства, лиц, осовободившихся из мест лишения свободы |
|  | Проведение внутренней экспертной оценки программ, проектов и методик по социальной адаптации и ресоциализации лиц без определенного места жительства, лиц, освободившихся из мест лишения свободы | в течение года, по запросам УСО, СО НКО | БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации»,Овсянникова Л.Р. | Выявление лучших практик по социальной адаптации и ресоциализации лиц без определенного места жительства, лиц, освободившихся из мест лишения свободы |
|  | Информирование специалистов УСО, СОНКО о проводимых мероприятиях по направлению деятельности Ресурсного центра | в течение года | БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации», Мухамедтинова Р.М. | Размещение информации на сайте БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации» о проводимых мероприятиях по повышению квалификации  |
|  | Заключение соглашений о сотрудничестве с партнерскими организациями | в течение года(по мере необходимости) | БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации», Фуранов О.В. | Создание единого реабилитационного пространства взаимодействия государственных учреждений и негосударственных поставщиков, предоставляющих социальные услуги на территории автономного округа по социальной адаптации и ресоциализации лиц без определенного места жительства, лиц, осовободившихся из мест лишения свободы |
| **3. Организация и проведение мероприятий по направлению деятельности Ресурсного центра**  |
|  | Организация и проведение практикума «Социальная адаптация и ресоциализация лиц без определенного места жительства, лиц, освободившихся из мест лишения свободы» | август 2019 года | БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации», Овсянникова Л.Р. | Распространение лучших практик оказания помощи лицам без определенного места жительства, лицам, освободившихся из мест лишения свободы |
|  | Обобщение лучших практик по социальной адаптации и ресоциализации лиц без определенного места жительства, лиц, освободившихся из мест лишения свободы | ноябрь 2019 года | БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации», Мухамедтинова Р.М. | Создание необходимой инфраструктуры и инструментария по социальной адаптации и ресоциализации лиц без определенного места жительства, лиц, освободившихся из мест лишения свободы |
|  | Организация и проведение круглого стола «Социальная адаптация и ресоциализация лиц без определенного места жительства, лиц, освободившихся из мест лишения свободы» с участием государственных учреждений и негосударственных поставщиков, предоставляющих социальные услуги  | декабрь2019 года | БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации», Овсянникова Л.Р. | Разработка эффективного механизма межведомственного взаимодействия с государственными учреждениями и негосударственными поставщиками социальные услуги  |