Отчет об исполнении плана по устранению недостатков,

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Сургутский районный центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства»

за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель(с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| Обеспечить повышение условий доступности для инвалидов (в части оборудования тактильных указателей по высоте, обозначения парковочного места для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске, крючков для одежды в санитарно-гигиенических помещениях, имеющихся поручней в санитарно-гигиенических помещениях, дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации) | Привести в соответствие тактильные указатели по высоте перед входами во внутренние помещения в отделении социальной адаптации, отделении милосердия | I квартал 2023 года | Каримов Э.И., директор  | Приведены в соответствие тактильные указатели по высоте перед входами во внутренние помещения в отделении социальной адаптации, отделении милосердия | I квартал 2023 года |
| Нанести дополнительную маркировку боковых подходов к автомобилям для инвалидов на креслах-колясках | I квартал 2023 года | Нанесена дополнительная маркировка боковых подходов к автомобилям для инвалидов на креслах-колясках  | I квартал 2023 года |
| Приобрети и установить крючки для одежды в санитарно-гигиеническом помещении административного корпуса | II квартал 2023 года | Прриобретены и установлены крючки для одежды в санитарно-гигиеническом помещении административного корпуса  | II квартал 2023 года |
| Приобрети и установить поручни в санитарно-гигиенических помещениях в соответствии с установленными нормативами  | В течении 2023 года |  |  |
| Произвести настройку программного обеспечения видеоинформатора для визуального восприятия лиц с нарушением слуха | I квартал 2023 года | Произведена настройка программного обеспечения видеоинформатора для визуального восприятия лиц с нарушением слуха визуального восприятия лиц с нарушением слуха | I квартал 2023 года |